MESTO PREŠOV

Akčný plán pre aktívne starnutie na roky 2020 – 2022

vypracovaný v rámci Politiky aktívneho starnutia mesta Prešov

Zadávateľ strategického dokumentu: mesto Prešov

Zostavovateľ: DIANOVUM, OZ, mesto Prešov

Spolupracovali: zástupcovia MVO

Verzia: 1.0

| PRIEREZOVÉ AKTIVITY - NAPRIEČ VŠETKÝMI OBLASŤAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEREZOVÁ OBLASŤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady |  |  | Rozpočet mesta |  | Zdroje krytia |  | Časový harmonogram |  | Zodpovednosť za plnenie aktivity |  | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |  |
| Zavedenie participatívneho rozpočtu (podpora aj projektov občanov v jednotlivých oblastiach aktívneho starnutia) | 100 000,00 €/rok – celý participatívny rozpočet |  |  | 100 000,00 €/2020 |  | Mesto Prešov |  | 2020-2022 |  | Mesto Prešov |  | Počet podporených projektov z participatívneho rozpočtu zameraných na aktívne starnutie | 6 (aspoň 2 projekty/rok) |  |
| Vytvorenie programu osvety zahŕňajúce všetky oblasti aktívneho starnutia v meste a jeho pravidelná realizácia medzi občanmi (seniormi, osobami ZŤP, rodinnými príslušníkmí) | 500,00 €/rok |  |  | 500,00 €/2020 |  | Mesto Prešov |  | 2020-2022 |  | Mesto Prešov v spolupráci so štátnymi orgánmi, MVO a ďalšími zainteresovanými aktérmi |  | Počet vytvorených programov osvety (obsahujúci všetky oblasti aktívneho starnutia) Počet účastníkov programu osvety | 1 300 (100 účastníkov/rok) |  |
| Zverejňovanie informácii o dianí v jednotlivých oblastiach aktívneho starnutia (presov.sk, socialnypresov.sk, Kam do mesta, informačné tabule na frekventovaných miestach..) | 300,00 €/rok |  |  | 300,00 €/2020 |  | Mesto Prešov |  | 2020-2022 |  | Mesto Prešov v spolupráci so štátnymi orgánmi, MVO a ďalšími zainteresovanými aktérmi |  | % respondentov v prieskume medzi seniormi a osobami ZŤP odpovedajúcich „Áno“ alebo „Prevažne áno“ na otázku „Máte dostatočné informácie o dianí v meste Prešov, ktoré by Vás mohlo zaujímať? | 70% - 1. rok 80% - 2. rok 95% - 3. rok |  |
| Zriadenie mestského Seniorcentra s dostatočnou kapacitou pre stretávanie sa a aktivity seniorov a ľudí ZŤP v meste | TBD |  |  | TBD |  | Mesto Prešov, ŠF, dotácie |  | 2021 |  | Mesto Prešov |  | Vybudované Seniorcentrum v meste | 1 |  |
| OBLASŤ– VONKAJŠIE PROSTREDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita |  | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta |  | Zdroje krytia |  | Časový harmonogram |  | Zodpovednosť za plnenie aktivity |  | Ukazovateľ |  |  | Požadovaná hodnota |
| Uskutočnenie prieskumu v teréne spolu so seniormi a osobami ZŤP a inštalácia lavičiek, bezpečnostných prvkov (zábradlí) v rámci všetkých mestských častí |  | TBD | TBD |  | Mesto Prešov |  | 2020-2021 |  | Mesto Prešov |  | Počet uskutočnených prieskumov Počet realizovaných opatrení |  |  | 7 (v každej mestskej časti) 7 (v každej mestskej časti) |
| Určenie konkrétnych merateľných ukazovateľov kvality životného prostredia a ich pravidelné ročné vyhodnocovanie |  | 0,00 € | 0,00 € |  | Mesto Prešov |  | 2020-2022 |  | Mesto Prešov |  | Výstup z vyhodnotenia kvality životného prostredia v meste |  |  | 1x/rok |
| Vytvorenie a dodržiavanie plánu pravidelnej údržby čistoty na verejných priestranstvách |  | TBD | TBD |  | Mesto Prešov, dotácie |  | 2020-2022 |  | Mesto Prešov |  | Plán údržby čistoty na verejných priestranstvách % respondentov v prieskume medzi seniormi a osobami ZŤP odpovedajúcich „Áno“ alebo „Prevažne áno“ na otázku „Ste spokojní s čistotou verejných priestranstiev v meste? |  |  | 1x/rok 70% - 1. rok 80% - 2. rok 95% - 3. rok |
| Zriadenie služby monitoringu situácie a pomoci najviac zraniteľným seniorom a osobám ZŤP počas rizikového počasia (najmä v lete - horúčavy, búrky; v zime - poľadovice, sneh) |  | TBD | TBD |  | Mesto Prešov |  | 2020-2022 |  | Mesto Prešov |  | Zriadenie služby komunitných asistentov (z radu dobrovoľníkov?) |  |  | 1 |
| + Aktivity v rámci všetkých opatrení programovej oblasti Životné prostredie Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020 a opatrenia C2.1: Odbúravať architektonické bariéry v meste priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLASŤ– SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita |  | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta |  | Zdroje krytia |  | Časový harmonogram |  | Zodpovednosť za plnenie aktivity |  | Ukazovateľ |  |  | Požadovaná hodnota |
| Zriadenie organizačnej zložky MsÚ Prešov, ktorá bude zabezpečovať spoluprácu s poskytovateľmi zdravotníckych služieb v meste a realizovať aktivity uvedené v rámci odporúčania Procesno-organizačnej analýzy poskytovaných sociálnych služieb v meste Prešov (controlling a reporting, rozvoj poskytovaných sociálnych služieb, riadenie kvality sociálnych služieb a podporných informačno-komunikačných systémov, rozvoj externých vzťahov) |  | TBD | TBD |  | Mesto Prešov |  | 2020 |  | Mesto Prešov |  | Vytvorená personálna kapacita |  |  | 1 zamestnanec |
| + Aktivity v rámci všetkých opatrení Priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBLASŤ– ZDRAVIE A KONDÍCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Vybudovanie vonkajších športovísk a ihrísk vhodných (aj) pre seniorov a osoby so ZŤP v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020-2022 | Mesto Prešov | Počet vybudovaných športovísk/ihrísk | 7 |
| Uskutočnenie prvého monitoringu zdravia občanov mesta Prešov | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Výstup z uskutočneného monitoringu | 1 |
| Uvedenie bezplatných/zľavnených kondičných programov na podporu zdravia pre seniorov/osoby ZŤP v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020-2022 | Mesto Prešov | Vytvorený a realizovaný kondičný program Počet účastníkov na programe | 1/rok 50 účastníkov /rok |
| + Aktivity v rámci opatrenia 9.3 Modernizácia a dobudovanie športovej infraštruktúry v rámci programovej oblasti Kultúra, šport, cestovný ruch Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBLASŤ– FINANČNÉ ZDRAVIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Zhodnotenie situácie prešovských seniorov a osôb ZŤP a a cielená pomoc najviac ohrozeným občanom | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020-2022 | Mesto Prešov v spolupráci so SocPoist, UPSVAR | Výstup z hodnotenia Realizované opatrenia na podporu najviac ohrozeným občanom seniorom/osobám ZŤP Počet občanov s poskytnutou pomocou | 1 TBD TBD |
| Zvýšenie finančných príspevkov zo strany mesta Prešov pre najviac ohrozených seniorov a osoby ZŤP | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Výška finančného príspevku | TBD |
| OBLASŤ– VYUŽÍVANIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGII |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Zriadenie komunikácie zo strany mesta pre skupinu seniorov a osôb ZŤP prostredníctvom viacerých kanálov - SMS, telefonický hovor, email, osobná návšteva pri poskytovaní informácii o sociálnych a i. službách v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Zriadená služba | 1 |
| Uskutočnenie odbornej štúdie o rozmiestnených vysielačov v jednotlivých mestských častiach a ich vplyvu na zdravie obyvateľov, s cieľom monitorovať a korigovať elektromagnetický smog v meste | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov, odborné inštitúcie | Uskutočnená štúdia | 1 |
| Rozšírenie poskytovania sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (známej ako domáce tiesňové volanie) pre seniorov a osoby ZŤP | 13 500,00 € | 4500,00€/2020 | Mesto Prešov, dotácie | 2020-2022 | Mesto Prešov | Počet nových klientov v meste | 10 klientov/rok |
| Zavedenie využívania geodatasetov na úrovni mesta pre tvorbu efektívnych rozhodnutí v sociálnej oblasti, tj. zavedenie priestorového zobrazovania vybraných údajov z IS mesta v oblasti sociálne veci a vybraných údajov z ďalších externých IS. | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov | Mapová aplikácia (neverejná) na zobrazenie priestorových informácií pre lepšie rozhodnutia v oblasti podpory aktívneho starnutia | 1 |
| OBLASŤ – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Inštalácia bezpečnostných prvkov/dopravných značení na najviac rizikových prechodoch pre chodcov v rámci všetkých mestských častí | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov | Počet realizovaných opatrení | 1 |
| + aktivity v rámci opatrenia 5.1 Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti výkonu bezpečnostných zložiek v meste v rámci programovej oblasti Bezpečnosť Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLASŤ– VZDELÁVANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Vybavenie mestského Seniorcentra vzdelávacími pomôckami (plátno, dataprojektor, PC.. iné špecifické pomôcky, materiál pre kurzy) | TBD | TBD | Mesto Prešov, SF | 2021 | Mesto Prešov | Komplexné vybavenie centra pre realizáciu vzdelávania | 1 |
| OBLASŤ– ZAMESTNANOSŤ A ZAMESTNATEĽNOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Vytvorenie a aktualizácia zoznamu občanov - seniorov odborníkov v meste a ich zapojenie do zlepšovanie rôznych aspektov života mesta | 00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov, SF | 2020-2022 | Mesto Prešov | Vytvorený zoznam odborníkov Počet angažovaných odborníkov | 1 min. 10 |
| Vytvorenie akceleračného programu (programu podpory podnikania) pre seniorov v meste, aj v spolupráci s NPC a ďalšími aktérmi v tejto oblasti (podnikateľské inkubátory, coworkingové centrá) | 3000,00 € | 1000,00€/2020 | Mesto Prešov, SF | 2020-2022 | Mesto Prešov | Vytvorený program (podporná sieť) Počet podporených nápadov seniorov/osôb ZŤP | 1 min. 1/rok |
| + Aktivity v rámci opatrenia C3.1: Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBLASŤ– BÝVANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Podpora projektov medzigeneračného bývania v meste (napr. formou rôznych úľav) | 00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov, SF | 2020-2022 | Mesto Prešov | Počet projektov medzigeneračného bývania v meste | min. 1 |
| Vytvorenie plánu/programu zavádzania bezbariérového prístupu do bytových domov na sídliskách, v spolupráci s ďalšími kompetentnými orgánmi. | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov, UPSVaR | Vytvorený Plán/program | 1 |
| + Aktivity v rámci opatrenia C1.3: Rozvíjať podporované bývanie pre zdravotne postihnutých a seniorov Priority C Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBLASŤ– DOPRAVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Zapojenie seniorov a osôb ZŤP do procesu rozvoja verejnej MHD, tvorby cestovných poriadkov a dobudovania vhodne umiestnených zastávok MHD | 00,00 € | 00,00€/2021 | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov, DPMP, a.s. | Počet stretnutí/rozhovorov so seniormi/osobami ZŤP | min. 1 |
| Zadováženie mestského autobusu pre telesne hendikepovaných občanov | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov | Počet obstaraných vozidiel | 1 |
| Obstaranie (zhotovenie) prešovskej cyklorikše(í) pre seniorov v ZpS | TBD | TBD | Mesto Prešov | 2021 | Mesto Prešov | Počet obstaraných (zhotovených) cyklorikší | 2 |
| + Aktivity v rámci všetkých opatrení programovej oblasti Doprava Programu rozvoja mesta na roky 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBLASŤ– SOCIÁLNA INKLÚZIA A ANGAŽOVANOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota |
| Podpora rozvoja dobrovoľníctva medzi seniormi a osobami ZŤP a smerom k nim | 00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov, MVO, cirkvi, súkromný sektor | Počet zapojených dobrovoľníkov z radov seniorov Počet seniorov/osôb ZŤP s poskytovanou dobrovoľníckou pomocou | min. 20/rok min. 20/rok |
| Mobilizácia seniorov/osoby ZŤP k participácii na verejnom dianí | 00,00 € | 00,00€/2020 | Mesto Prešov | 2020 | Mesto Prešov, VÚC Prešov | Realizovaná mobilizačná kampaň | 1/rok |
| + Aktivity v rámci opatrení Priority D4 Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 |  |  |  |  |  |  |  |